## PPI
Poder Legislativo del Estado de Guanajuato Programas y Proyectos de Inversión del 01 de Enero al 30 de Junio de 2025 (Cifras en Pesos)
[7 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Partida | Descripción | Clave UR | Descripción UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
QA3910 | Rehabilitación de las instalaciones del Edificio del Congreso del Estado | 6221 Obra Pública para Construcción de Edificio | Rehabilitación del Estacionamiento del Congreso del Estado de Guanajuato | 0100000000 | Poder Legislativo | 32451185.39 | 32747020.55 | 0 | 13800 | 13800 | 0 | Metros cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
QC3993 | Sustitución de los equipos de respaldo de energía del Congreso del Estado de Guanajuato | 5151 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | Equipamiento de equipo de respaldo de Energía Electrica. | 0100000000 | Poder Legislativo | 7500000 | 7500000 | 0 | 2 | 2 | 0 | Equipamiento | 0% | 0% | 0% | 0%